## Zeitplan
Zeitplan ZP2_SMT
|  |  | Armin | Dauer
[5 empty] | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 2020-09-11
1 | Zeitplanung | soll | 1 | 1 | bar: 2020-08-18
|  | ist | 1 | 1 | bar: 2020-08-18
2 | Dokumentation führen | soll | 1 | 6 | bar: 2020-08-18; 2020-08-24; 2020-08-28; 2020-09-01 to 2020-09-04
|  | ist | 1 | 1 | bar: 2020-08-18
3 | Schema erstellen | soll | 1 | 4 | bar: 2020-08-18 to 2020-08-24
|  | ist | 1 | 1 | bar: 2020-08-18
4 | Stückliste erstellen | soll | 1 | 1 | bar: 2020-08-24
|  | ist | 1 | 0
5 | Bauteile bestellen | soll | 1 | 1 | bar: 2020-08-24
|  | ist | 1 | 0
6 | Footprints erstellen | soll | 1 | 1 | bar: 2020-08-25
|  | ist | 1 | 0
7 | PCB erstellen | soll | 1 | 2 | bar: 2020-08-27 to 2020-08-28
|  | ist | 1 | 0
8 | PCB bestellen | soll | 1 | 1 | bar: 2020-08-28
|  | ist | 1 | 0
9 | Fertigung | soll | 1 | 1 | bar: 2020-08-31
|  | ist | 1 | 0
10 | Fehlersuche | soll | 1 | 3 | bar: 2020-09-01 to 2020-09-04
|  | ist | 1 | 0
11 | Korrektur | soll | 1 | 2 | bar: 2020-09-04 to 2020-09-07
|  | ist | 1 | 0
12 | Präsentation erstellen | soll | 1 | 3 | bar: 2020-09-07 to 2020-09-10
|  | ist | 1 | 0
13 | Vorführung | soll | 1 | 1 | bar: 2020-09-11
|  | ist | 1 | 0
14 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
15 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
16 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
17 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
19 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
20 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
|  | soll |  | 27
|  | ist |  | 3

## Meilensteine
Meilensteine | M1 | Projektplanung abgeschlossen
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10